## Le Plan de Charge
Heures de Travail
Tâches estimées (travail inclus) | Intégrateur front end | Graphiste Web | DA Web | Développeur back end | Chef de projet Web | Total heures | Cote (Price en EUR)
Taux horaires | 400 | 400 | 800 | 400 | 500
Charge et suivi de projet
Réunion d'équipe lancement de projet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2500
Réflexion et Création de l'arborescence | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 1800
Réunion de lancement client |  |  |  |  | 1 | 1 | 500
Conception graphique
Réflexion et élaboration de la charte graphique |  |  | 5 |  |  | 5 | 4000
Création du logo client |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2400
Réunion validation client arborescence / Charte Graphique Logo | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 | 1300
Intégration charte graphique | 3 |  |  |  |  | 3 | 1200
Conception techniques
Achat de nom de domaine et hébergement |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 250
Développement du catalogue produit | 3 |  |  | 3 |  | 6 | 2400
Rédaction cahier des charges et gestion du planning |  |  |  |  | 5 | 5 | 2500
Total resourse | 10 | 4 | 8 | 4 | 10.5 |  | 18850 | <-EUR
Total cote par metier | 4000 | 1600 | 6400 | 1600 | 5250
Total cote en EUR -> |  |  |  |  | 18850 |  | Balance OK